**經濟部「應用5G工業物聯網推動CNC工具機產業數位轉型與雲端加值服務」計畫**

**112年度第8次進度討論會議議程**

時 間：112年 05月29日(一) 16:00

地 點：線上會議

主 持 人：國立成功大學製造所陳響亮教授

共同主持人：國立成功大學資訊所張燕光教授、國立成功大學資訊所盧文祥教授

研究助理：古若喬、江品寬、梁仕龍、徐浚宥、林慶瑞、侯佳典

會議記錄：江品寬

會議連結：https://nckucc.webex.com/nckucc/j.php?MTID=m9fa14e5244f7620c76c8396453d64485

議 程：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **時 間** | **主題** | | **主持人/主講人** | | |
| 15:55~16:00 | 報 到 | | | | |
| 16:00~16:05  (5分鐘) | **主席致詞**   1. 總計畫將於6/6 (二) 下午2~4點 召開「第十五次管考會議」。視訊連結已轉寄給大家，請踴躍上線參與。並請各位團隊夥伴於6/2(五)下午5點以前提供報告資料，以利彙整。 2. 因應總計畫要求，請開始準備撰寫期中審查簡報（PPT檔格式）。本團隊將於6/9 (五) 繳交第二年度「期中審查簡報」，相關文件已轉寄給大家，請各團隊針對自己負責部分撰寫，並於6/2 (五)下午5點以前提供報告內容，以利彙整。 3. 因應總計畫要求，請開始準備撰寫第三年度計畫書草案。本團隊將於6/9 (五) 繳交第三年度「計畫書草案」，相關文件已轉寄給大家，請各團隊針對自己負責部分撰寫，並於6/2 (五)下午5點以前提供計畫書內容，以利彙整。 4. 因應總計畫要求，請以KPI為主要技術開發依據，並規劃如何將系統導入至業界實際應用場域，實現技術落地之標的。 5. 感謝張主任、盧老師團隊的大力相助，讓我們一起努力。 | | 子計畫主持人  陳響亮教授 | | |
| 16:05~16:50  (45分鐘) | **團隊報告**   1. 語音辨識技術優化報告 2. 繳交文件內容講解 3. 原始封包資料機器/深度學習實作結果整理 | | 製造所 江品寬  製造所 江品寬  資訊所 梁仕龍 | | |
| 16:50~17:00  (10分鐘) | **臨時動議**   1. Q&A（下次工作重點討論） 2. 第9次進度會議之時間討論 | | 陳響亮教授  張燕光教授  盧文祥教授 | | |
| 17:00 | 散 會 | | | | |
|  |  |  |  |  |